**Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Объем финансирования, руб.Решение Совета Пинеровского муниципального образования № 33/02 от 18.12.2023г. «О бюджете Пинеровского муниципального образования на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.» | Отклонение, руб. | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ | Результат оценки/ причины отклонения |
| План | Факт |  | % |
| Муниципальная программа «Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО » | 284 000,00 | 235 000,00 | 49 000,00 | 82,74 | эффективна |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровском МО» | 601 000,00 | 589 300,00 | 11 700,00 | 98,05 | эффективна |
| Муниципальная программа "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Пинеровского МО за счет средств дорожного фонда» | 4 926 156,63 | 4 881 077,06 | 49 079,57 | 99,08 | эффективна |
| Муниципальная программа "Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского МО" | 391 200,00 | 130 123,06 | 261 076,94 | 33,26 | эффективна |
|  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пинеровского МО» | 250 000,00 | 139 500,00 | 110 500,00 | 55,80 | эффективна  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пинеровском муниципальном образовании » | 353 992,00 | 0,0 | 353 992,00 | 0 | программа не исполнялась |
| Итого | 6 806 348,63 | 5 975 000,12 | 831348,51 | 87,78 |  |

**Отчет**

**исполнения муниципальных программ**

**Пинеровского муниципального образования за 2024 г.**

**Муниципальная программа «Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО »**

 Основная цель программы: защита жизни и здоровья населения муниципального образования от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности,повышении эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением.

Программные мероприятия:

- опашка населенных пунктов муниципального образования (р.п. Пинеровка, с.Лопатино, д. Никольевка, с. Алмазово) в целях противопожарной защиты населенных пунктов;

- закупка спирального катка для опашки населенных пунктов.

 Направления расходования средств:

- закупка спирального катка для опашки -235,0 тыс. руб.

 Объем финансирования в 2024г. (план) – 284,0 тыс.руб.

 Объем финансирования на 2024 г. (факт) – 235,0 тыс.руб.

Программа эффективна, оптимизация затрат не требуется.

**Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровском МО »**

 Основная цель программы:

 - сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

 - снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам;

 -снижение рисков возникновения тяжелых последствий от дорожно-транспортных происшествий.

 Программные мероприятия:

 - установка дорожных знаков, аншлагов;

- ямочный ремонт дорог р.п. Пинеровка и с. Алмазово

- расчистка дорог населенных пунктов от снега.

 Направления расходования средств:

 - установка дорожных знаков, аншлагов - 38,3 тыс.руб.

 - ямочный ремонт дорог р.п.Пинеровка и с. Алмазово -350,0 тыс.руб.

 - расчистка дорог населенных пунктов от снега-201,0 тыс.руб.

 Объем финансирования в 2024 г. (план) – 601,0 тыс.руб.

 Объем финансирования на 2024 г. (факт) – 589,3 тыс.руб.

 Основные мероприятия исполнены.

 Программа эффективна, оптимизация затрат не требуется.

**Муниципальная программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Пинеровского МО за счет средств дорожного фонда »**

Основная цель программы: повышение уровня транспортной доступности для населения; сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение качества и безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основной задачей программы является поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в технически исправном состоянии.

В 2024 году были запланированы следующие мероприятия:

- Расчистка дорог от снега в зимний период,

планировка и грейдирование дорог, мульчирование обочин от кустарников, посыпка дорог с твердым покрытием песко-соляной смесью;

- планировка и грейдирование дорог

- мульчирование обочин с. Алмазово

- отсыпка дорожного полотна улично-дорожной сети в р.п. Пинеровка:

 ул. Ленина  250 пг. м– м2

 ул. Луначарского 250пг.м– м2;

Направления расходования средств:

- Расчистка дорог от снега в зимний период- 800,0 тыс. руб.

- посыпка дорог с твердым покрытием противогололедными материалами - 250 тыс. руб.

- Планировка и грейдирование дорог с. Лопатино, д. Никольевка, с. Алмазово, р.п. Пинеровка, мульчирование обочин р.п. Пинеровка, с. Алмазово, отсыпка в р.п. Пинеровка ул. Ленина, ул. Луначарского – 3831,1 тыс.руб.

Объем финансирования в 2024 г. (план) – 4926,2 тыс. руб.

Объем финансирования на 2024 г. (факт) –4 881,1 тыс. руб.

Основные мероприятия исполнены. Программа эффективна, оптимизация затрат не требуется.

 Муниципальная программа «Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования »

 Основная цель программы: формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Пинеровского муниципального образования. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности и осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот. Содержание объектов муниципальной собственности.

В 2024 году были запланированы следующие мероприятия:

 - оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения;

 - ремонт и содержание муниципальных квартир и сооружений;

 - межевание земельных участков под объектами муниципальной собственности;

 - изготовления проекта перепланировки муниципальных жилых помещений;

 - рыночная оценка земельных участков.

 Направления расходования средств:

 - оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения – 93,1 тыс. руб.

 - межевание земельных участков под объектами муниципальной собственности- 30 тыс. руб.;

 - изготовления проекта перепланировки муниципальных жилых помещений- 7 тыс. руб.;

 Объем финансирования в 2024 г. (план) – 391,2 тыс. руб.

 Объем финансирования на 2024 г. (факт) – 130,1 тыс. руб.

 Основные мероприятия исполнены. Программа эффективна, оптимизация затрат не требуется.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пинеровском муниципальном образовании»**

Основная цель программы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

 Программные мероприятия

 - организация проведения спортивно-массовых мероприятий

 - приобретение спортивного инвентаря

 - строительство спортивной площадки

 Направления расходования средств:

 Программа не исполнялась.

 Объем финансирования в 2024 г. (план) – 354,0 тыс.руб.

 Объем финансирования на 2024 г. (факт) –0,0 тыс.руб.

 Программа эффективна, оптимизация затрат не требуется.

 Анализ программ проводился на основе отчетов о ходе реализации программ, ответственными исполнителями муниципальных программ за 2024 год, а также сведений об эффективности реализации программ, подготовленных в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, в целях оптимизации количества действующих муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Пинеровского муниципального образования.

 Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы в отчетном году осуществляется оценка:

 - степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановым значениям;

 - степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы,

 - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы.

 Все программы, действовавшие в 2024 году, считаются эффективными.

**Глава администрации Пинеровского**

**муниципального образования Д.В.Брагин**